План подготовки к введению ФГОС  НОО  для обучающихся с ОВЗ

2016 – 2017 учебный год Тема : Введение Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ в МБОУ«Краснотуранская начальная общеобразовательная школа имени В.К.Фуги» Директор школы – Колесников Виктор Витальевич; Заместитель директора по УВР – Бондарева Людмила Викторовна, Евтушенко Людмила Александровна; Руководитель МО учителей начальных классов – Евтушенко Людмила Александровна; Учитель 1-го класса – Сахнова Надежда Петровна; Педагог-психолог - Суслова Л.А.; Социальный педагог – Циркунова Е.Ю.; Учитель-логопед – Швайгерт Л.А.; Учитель-дефектолог – Дёмина А.А. Цель: создать условия (организационно-управленческие и научно-методические, материально-технические ) для введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ Задачи: - определить оптимальное содержание образования обучающихся с учетом требований современного общества к выпускнику начальной школы; - укрепить ресурсную базу школы с целью обеспечения эффективного развития; - ввести блок внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ Работа над адаптированной образовательной программой начального общего образования для детей с ОВЗ должна помочь решить следующие задачи: - чётко расставить приоритеты образования на данном этапе и правильно сориентировать работу педагога; - определить важнейшие аспекты в работе учителя в рамках учебных предметов и сделать правильный выбор учебно-методического комплекса и учебных программ; - создать систему мониторинга личностных, метапредметных и предметных результатов; - освоить АООП НОО для детей с ОВЗ. №п/п; Мероприятия; Планируемые результаты; Контрольные показатели. 1; Создание рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ; Приказ «О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ». 2; Разработка и утверждение школьного плана-графика введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; Обеспечение условий для планомерной подготовки к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; Наличие плана - графика. 3; Обеспечение школы пакетом нормативно-правовых документов по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; Обсуждение нормативно-правовых документов в школе, повышение уровня правовой и информационной компетентности педагогов. Внесение изменений в имеющиеся локальные акты.; Наличие приказов, локальных актов по школе. 4; Рассмотрение вопросов введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ на заседании ШМО учителей начальной школы.; Выявление нерешённых проблем, путей их решения силами школы; Приказ «Об утверждении учебного плана и годового календарного учебного графика на 2016 -2017 учебный год».. 5; Приведение в соответствие с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ новых должностных инструкций работников школы; Внесение изменений в должностные инструкции работников школы; Должностные инструкции. 6; Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; Информация для анализа готовности школы к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; Критерии и индикаторы готовности школы (форма отчетности). 7; Разработка адаптированной основной образовательной программы начального общего образования в условиях реализации ФГОС НОО; Наличие в школе утвержденных адаптированных образовательных программ начального общего образования в условиях реализации ФГОС НОО; Соответствие разработанных программ ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 8; Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ на основе утвержденного федерального перечня; Наличие УМК, готовых, для реализации целей и задач ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; Мониторинг соответствия заявленных УМК под ФГОС НОО, заявки на их приобретение. Финансово-экономическое обеспечение. 1; Формирование школьного бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС для обучающихся с ОВЗ начального общего образования; Возможность приобретения оборудования и учебно-методической литературы под ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; Анализ использования ОУ финансовых средств под ФГОС НОО. Кадровое обеспечение. 1; Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; Совещание. 2; Организация курсовой подготовки педагогов по проблеме введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; Сертификаты, свидетельства. 3; Организация участия педагогов школы в конференциях, вебинарах , семинарах по введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ начального общего образования; Участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 4; Проведение проблемных педсоветов, обучающих семинаров для педагогов по реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ; Протоколы педсоветов. Организационное обеспечение. 1; Разработка модели организации внеурочной деятельности.. 2; Разработка плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ; Система методической работы; Наличие плана методической работы. Информационное обеспечение. 1; Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей обучающихся школы.; Формирование положительного отношения родителей.; Протоколы родительских собраний, общешкольных родительских собраний. 2; Информирование педагогического коллектива, вышестоящие организации и состоянии введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ; Открытость ОУ; Отчеты, протоколы педагогических советов, методических объединений. 3; Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС для обучающихся с ОВЗ в начальной школе.; Открытость ОУ; Размещение на сайте. 4; Создание информационного банка о ФГОС для обучающихся с ОВЗ; Накопление материалов о введении ФГОС для обучающихся с ОВЗ; Методические рекомендации. Материально-техническое сопровождение. 1; Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС для обучающихся с ОВЗ; Внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие стимулирование труда в ОУ.; Оснащение учебных кабинетов, образовательного и коррекционно-развивающего пространства школы. 2; Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации АООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.; Обеспечение соответствия действующим санитарным и противопожарным нормам.; Создание рабочих мест учащихся, педагогов. 3; Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП НОО.; Укомплектованность библиотеки в соответствии с учебными планами АООП НОО.; Наличие печатных и электронных образовательных ресурсов.. 4; Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС для обучающихся с ОВЗ, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.; Использование в образовательном процессе ЭОР; Доступ сети Интернет.