Приложение № 2

К приказу ОУ

- от  27.09.2022 № 01-10-55

- План мероприятий «Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества

- в МБОУ «Краснотуранская НОШ им. В.К. Фуги» на 2022-2023 гг.

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | - Подготовка системных папок по проблеме наставничества. - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Сентябрь 2022 | Куратор целевой модели наставничества, зам. директора по УВР |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | - Издание приказа о внедрении целевой модели наставничества в ОУ - Разработка и утверждение плана мероприятий «дорожной карты» внедрения системы наставничества в ОУ - Издание приказа о назначении координатора и куратора внедрения Целевой модели наставничества | Сентябрь 2022 | Куратор целевой модели наставничества, директор ОУ |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей образовательной организации | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории образовательной организации. | Сентябрь 2022 | Куратор целевой модели наставничества |
|  |  |  | - Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества. «Учитель – учитель» | Сентябрь 2022 | Куратор целевой модели наставничеств, зам. директора по УВР |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди педагогов желающих принять участие в программе наставничества. | Октябрь 2022 | Куратор целевой модели наставничества ОУ |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. | Октябрь 2022 | Куратор целевой модели наставничества в ОУ |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Октябрь 2022 | Куратор целевой модели наставничества в ОУ |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. | Октябрь 2022 | Куратор целевой модели наставничества в ОУ |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы. | Сентябрь 2022 | Куратор целевой модели наставничества в ОУ |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. | Ноябрь 2022 | Куратор целевой модели наставничества |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. 3.Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Ноябрь 2022 | Куратор целевой модели наставничества в ОО |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | Декабрь 2022 | Куратор целевой модели наставничества в ОУ |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | Январь 2023 | Куратор целевой модели наставничества в ОУ |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1.Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2.Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3.Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Апрель 2023 | Куратор целевой модели наставничества в образовательной организации |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. | Май 2023 | Руководитель образовательной организации |
|  |  |  | - Публикация результатов программы наставничества, информации на сайте школы и организаций- партнеров. | Май 2023 | Куратор целевой модели наставничества в ОУ |